## Slide 1: Проект модернизации общего образования
Основания реализации проекта: поручение Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. ,
данного на заседании Правительства Российской Федерации
4 апреля 2011 года
(протокол № 11, пункт 3)

## Slide 2: Проект модернизации общего образования
Цель проекта:
Модернизация региональных систем общего образования.
Задачи проекта:
1. Повышение заработной платы учителей;
2. Обеспечение качественных условий обучения;
3. Развитие материально-технической базы школ;
4. Решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;
5. Модернизация базовых школ и создание центров дистанционных образования;
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;
7. Комплектование школьных библиотек

## Slide 3: Механизм реализации проекта
Реализация проекта: за счет средств субсидий из Федерального бюджета Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе бюджету Томской области
Финансовое обеспечение субъектов Российской Федерации в 2011 – 2013 годах:
всего 120 млрд. рублей
Финансовое обеспечение Томской области всего составляет более 1 млрд. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 173 млн.рублей;
2012 год – 500 млн.рублей;
2013 год – 430 млн.рублей.
Направление: софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования субъектов Российской Федерации

## Slide 4: Финансирование мероприятий проекта из средств ФБ
1. Приобретение оборудования (учебно – лабораторное, учебно – производственное, спортивное, компьютерное);
2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
3. Приобретение учебников и учебно – наглядных пособий для общеобразовательных учреждений;
4. Развитие школьной инфраструктуры (энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям, охрана здоровья обучающихся, приобретение оборудования медицинских блоков, школьных столовых, спортивных залов, подготовка помещений под новое оборудование);
5. Модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной способности и оплата интернет- трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов)
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ

## Slide 5: Показатели эффективности проекта Главный принцип финансирования: деньги в обмен на обязательства
1. Динамика роста средней заработной платы учителей, ее соотношение со средней заработной платой по экономике (Томская область);
2. Доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам;
3. Соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей;
4. Доля школьных учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школьных учителей;
5. Доля школьных учителей, привлеченных к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации соглашения между органами управления образованием и Общероссийским Профсоюзом образования от общей численности учителей
Значения показателей устанавливаются Соглашением между Министерством образования и субъектом РФ.

## Slide 6: Организационная схема проекта на региональном уровне (рекомендуемая модель)
Губернатор,
заместитель
губернатора
Региональный
межведомственный
совет
Региональные
отделения
ВПП «Единая Россия»
Минобрнауки России
Оператор проекта
(организация проекта)
Региональные
отделения
Общероссийского
Профсоюза образования

## Slide 7: Сетевой план – график (РФ + регион)
п/п | Мероприятия | Сроки выполнения
1 | Организационные мероприятия - создание координационного совета и рабочих групп - консультационная поддержка | май - июнь
2 | Внесение изменений в федеральный и региональные бюджеты | май – июнь
3 | Разработка, согласование и принятие нормативной базы (РФ, регион, МО) | май-август
4 | Заключение соглашений : - с Министерством образования РФ - с муниципалитетами | июнь-август август
5 | Перечисление субсидии (субъект, МО) | август-сентябрь
6 | Разработка и представление планов действий по реализации принятых обязательств (субъекта, МО) | август-сентябрь
7 | Информационное, организационное, методическое сопровождение, мониторинг, анализ | постоянно

## Slide 8: План мероприятий ( к соглашению)
п/п | Мероприятия | Сроки выполнения
1 | Создание региональных межведомственных советов по реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования с участием представителей региональных СМИ | май
2 | Определение организации – оператора проекта на региональном уровне | июнь
3 | Предупреждение педагогических работников за два месяца о введении НСОТ (в большинстве регионов) | июнь
4 | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части софинансирования субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования | июнь – июль
5 | Разработка детальных планов закупок, аттестаций учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путем создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | июнь – июль
6 | Принятие региональных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей | Июль
7 | Обучение в муниципалитетах директоров школ и школьных специалистов по мониторингу | июль

## Slide 9: План мероприятий ( к соглашению)
п/п | Мероприятия | Сроки выполнения
8 | Утверждение высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексов мер по модернизации систем общего образования | до 1 августа
9 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированным законопроектом «Об образовании в Российской Федерации») | август
10 | Проведение тарификации учителей по новым правилам | сентябрь
11 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 года | сентябрь-октябрь
12 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедшим в школы | октябрь
13 | Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами по мониторингу | октябрь
14 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | сентябрь – октябрь
15 | Комплексная оценка реализации проектов на региональном уровне | декабрь
16 | Подготовка и представление в Минобрнауки Россиии отчетов по реализации проектов за 2011 год | декабрь

## Slide 10: Схема финансирования проекта
Региональный уровень
Субвенция на госстандарт (нормативы финансовых затрат, учитывающих обязательства региона)
Муниципальный уровень:
Распределение субвенции по школам на основе установленного Порядка
Школьный уровень:
Формирование ФОТ учреждения, распределение по категориям персонала с учетом плана повышения средней заработной платы учителям, в т.ч. в части стимулирующего фонда
Распределение стимулирующих выплат в зависимости от результатов и качества работы
Принцип увеличения средней заработной платы в среднем на 30 % при сохранении и углублении дифференциации между работниками)

## Slide 11
Эффективность проекта
Направления поддержки:
повышение квалификации учителей
увеличение заработной учителей
улучшение пенсионного обеспечения
учителей
Требования:
прохождение аттестации учителей
увеличение количества молодых учителей
переход на НСОТ (заработная плата
зависит от качества работы)
1. КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
2. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
Направления поддержки:
- новое оборудование и
подготовка помещений под него
приобретение нового транспорта
модернизация базовых школ и филиальной сети
Требования:
обеспечение условий для реализации новых ФГОС
Результат проекта
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА
УЧИТЕЛЯ
КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ОБУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

## Slide 12: Информационно-методическая поддержка реализации ФЗ – 83
1. Создание рабочей группы в ДОО (с участием МО)
2. План мероприятий:
  - Проект НПА (+ опыт регионов)
  - Методическая и консультационная помощь
  - Организация курсов и семинаров (в т.ч. на базе ТОИПКРО)
3. Сведения о создании нового информационно-аналитического портала «Вестник 83-ФЗ» Методическая и информационная поддержка реализации Федерального закона № 83-ФЗ»:
Адрес: www.fz-83.ru, www.83-фз.рф, www.83фз.рф
Содержание:
  Структурированная по отраслям, тематической и региональной принадлежности информационная база нормативно-правовых документов;
  Актуальные аналитические материалы, публикации, презентации и выступления представителей Минфина России, Федерального казначейства, других федеральных органов власти, независимых экспертов;
  Региональная практика реализации 83-ФЗ, в том числе обсуждения существующих региональных проблем и путей их решения;
  Особенности реализации 83-ФЗ в таких отраслях как Образование, Здравоохранение, Культура, Социальная политика и др.;
  Показатели реализации 83-ФЗ и многое другое.
  Аналитические отчеты о результатах мониторинга реализации 83-ФЗ в субъектах РФ и муниципальных образованиях

## Slide 13: Анализ нормативных правовых документов органов местного самоуправления, принятых в целях реализации федерального закона от 13.05.2010 № 83-ФЗ
 | Нормативный правовой акт органа МСУ |  |  |  |  | 
 | об утвержднии Плана мероприятий по реализации от 8.05.2010 № 83-ФЗ | о порядке санкционирования расходов, оплаты денежных обязательств, ведения лицевых счетов | о порядке определения особо ценного движимого, недвижимого имущества, об определении перечня недвижимого имущества | о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждение уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений | о порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями | о порядке составления и утверждения плана хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
"Александровский район" | + | - | - | - | - | -
"Асиновский район" | + | + | в разработке | + | в разработке | -
"Бакчарский район" | не представлен | - | + | - | - | -
"Верхнекетский район" | + | - | + | + | + | -
"Зырянский район" | + | - | в разработке | в разработке | + | +
"Каргасокский район" | не представлен | - | + | + | - | -
"Кожевниковский район" | + | - | - | - | - | -
"Колпашевский район" | + | - | в разработке | - | - | -
"Кривошеинский район" | + | - | - | - | - | -
"Молчановский район" | не представлен | - | + | + | + | -
"Парабельский район" | не представлен | - | + | - | + | -
"Первомайский район" | + | + | + | - | в разработке | -
"Тегульдетский район" | + | - | - | + | - | -
"Томский район" | + | - | + | - | + | -
"Чаинский район" | + | + | + | + | + | -
"Шегарский район" | + | в разработке | + | + | в разработке | в разработке
"ЗАТО Северск" | + | в разработке | + | + | + | +
"Город Кедровый" | + | - | + | + | + | -
"Город Томск" | + | + | + | + | + | -
"Город Стрежевой" | + | в разработке | + | + | + | в разработке
 | 80% | 20% | 65% | 55% | 50% | 10%
Доля непредставленных НПА по реализации 83-ФЗ отпланового значения | 20% | 65% | 20% | 40% | 35% | 80%
Доля НПА, находящихся на стадии разработки от общего количества согласно плану мероприятий по реализации 83-ФЗ | 0% | 15% | 15% | 5% | 15% | 10%